## Planilha1
ID | DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | VALOR ESPERADO | GRAVIDADE | EXECUTADO | MOTIVO DA FALHA | CORRIGIDO
1 | 2024-04-21 | 1.0 | Persistência de dados | getConnection() conexão com o banco de dados. | SEVERE: Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados: FATAL: password authentication failed for user "postgres" | INFO: Conexão com o banco de dados estabelecida. | Grave | não | Erro na senha de conexao com o banco de dados | sim
2 | 2024-04-26 | 1.1 | Persistência de dados | getConnection() conexão com o banco de dados. | SEVERE: Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados: FATAL: database "Trabalho_Final_OO_23S" does not exist | INFO: Conexão com o banco de dados estabelecida. | Grave | não | Erro no nome do banco de dados | sim
3 | 2024-04-26 | 1.2 | Persistência de dados | getConnection() conexão com o banco de dados. | INFO: Conexão com o banco de dados estabelecida. | INFO: Conexão com o banco de dados estabelecida. | Grave | sim | - | -
4 | 2024-04-28 | 1.3 | Cadastrar pessoas | Dados do front-end para o cadastro de pessoa. | - | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | não | Função com falhar não comunicação com o Banco de Dados | sim
5 | 2024-04-28 | 1.4 | Cadastrar pessoas | Dados do front-end para o cadastro de pessoa. | - | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | não | Problemas com a validação de CPF válido | sim
6 | 2024-04-28 | 1.5 | Cadastrar pessoas | Dados do front-end para o cadastro de pessoa. | - | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | não | Problemas com a validação de CNPJ | sim
7 | 2024-04-28 | 1.6 | Cadastrar pessoas | Dados do front-end para o cadastro de pessoa. | - | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | não | Problemas com a validação de IE | sim
8 | 2024-04-28 | 1.7 | Cadastrar pessoas | Dados do front-end para o cadastro de pessoa. | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | sim | - | -
9 | 2024-04-28 | 1.8 | Cadastrar locais | Dados do front-end para o cadastro de locais. | - | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | não | Função com falha na comunicação entre telas (não conseguiu coletar corretamento os dados informados no formulário | sim
10 | 2024-04-28 | 1.9 | Cadastrar locais | Dados do front-end para o cadastro de locais. | - | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | não | Função com falhas para receber a seleção de estados do endereço | sim
11 | 2024-04-28 | 2.0 | Cadastrar locais | Dados do front-end para o cadastro de locais. | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | sim | - | -
12 | 2024-04-29 | 2.0 | Seleção de cliente | Seleção em tabela | - | Front-end mensagem "selecionado com sucesso" | Grave | não | Problemas na execução já Jtable | sim
13 | 2024-04-29 | 2.1 | Seleção de cliente | Seleção em tabela | Front-end mensagem "selecionado com sucesso" | Front-end mensagem "selecionado com sucesso" | Grave | sim | - | -
14 | 2024-04-29 | 2.2 | Seleção de Locais | Seleção em tabela | Front-end mensagem "selecionado com sucesso" | Front-end mensagem "selecionado com sucesso" | Grave | sim | - | -
15 | 2024-04-29 | 2.2 | Editar cadastro de pessoas | Seleção de cadastro na Jtabel | - | Front-end tela com campos para edição. | Intermediário | não | Função ainda não implementada | não
16 | 2024-04-29 | 2.3 | Cadastrar locais | Dados do front-end para o cadastro de locais. | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Front-end mensagem "cadastrado com sucesso". | Grave | sim | - | -
17 | 2024-04-30 | 2.3 | Editar cadastro de locais | Seleção de cadastro na Jtabel | - | Front-end tela com campos para edição. | Intermediário | não | Função ainda não implementada | não
18 | 2024-04-30 | 2.3 | Cadastro de nova entrega | Dados do front-end para o cadastro de OS | - | Front-end mensagem "entrega agendada com sucesso". | Grave | não | Entrada de dados invalida, o sistema não aceita decimais com virgula apenas ponto | não
19 | 2024-04-30 | 2.4 | Cadastro de nova entrega | Dados do front-end para o cadastro de OS | - | Front-end mensagem "entrega agendada com sucesso". | Grave | sim | Tentativa de cadastro de entrega sem local de coleta, o sistema aceita entrega sem coleta, porém não há possibilidade de salvar o relatório. | não
20 | 2024-04-30 | 2.5 | Salvar relatório de entrega | Dados da entrega selecionada na tabela | file chooser para salvar o arquivo. | file chooser para salvar o arquivo. | Intermediário | sim | - | -